## Sheet1
南岸区2025年7-10月施工图重大设计变更信息表
序号 | 项目名称 | 变更原因 | 批准单位 | 变更结果
1 | 重庆江新精神病医院建筑单体改造（含结构加固）、室内装饰改造、场地改造工程设计 | 现场施工时发现不具备加建室外疏散楼梯条件，变更为加建室内疏散楼梯。 | 南岸区住房和城乡建设委员会 | 同意变更
2 | 中建壹品·南滨星光城 | 根据现场实际开挖情况，DK1#楼，基础埋置深度超过浅基础超深大样设计的范围，业主、监理、设计、施工会议决定，将 B-N至 B-Y轴交 A-29 至A-35 轴范围的浅基础更改为桩基础，相应增加基础连系梁及梁配筋。 | 南岸区住房和城乡建设委员会 | 同意变更